## Analisis de riesgos
PROCESO DE LA EMPRESA | COMPONENTE TI | IDENTIFICACIÓN DE RIESGO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL RIESGO |  | TRATAMIENTO DEL RIESGO |  |  | Control Implementado
Nombre del Proceso | Nombre del Componente | ID Riesgo | Nombre del Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabildiad | Impacto | Respuesta al Riesgo | Responsable | Prioridad | Control Implementado | Nivel de Riesgo | Tratamiento Recomendado
Publicidad y Marketing | Plataforma en la nube AWS (exposición de campañas y visibilidad global) | IDR001 | Configuración errónea de permisos en buckets → exposición pública de material de campañas. | Falta de políticas de seguridad adecuadas o desconocimiento del control de acceso en AWS S3. | Filtración de información sensible, pérdida de propiedad intelectual y daño reputacional. | 4 | 5 | Mitigar | Administrador de Infraestructura. | Alta | Políticas IAM y permisos revisados mensualmente | Crítico | Aplicar control de acceso basado en roles y cifrado en reposo
|  | IDR002 | Sobrecarga de recursos en picos de demanda → caída de páginas publicitarias. | No configurar autoescalado o balanceo de carga adecuado. | Interrupción del servicio, pérdida de visitas y reducción del impacto de las campañas. | 4 | 4 | Transferir | Arquitecto Cloud | Alta | Autoescalado configurado parcialmente | Alto | Implementar balanceo de carga y monitoreo de rendimiento
[6 empty] | 4 | 4 | Transferir | Analista | Media | Gestión de contraseñas seguras | Alto | Mitigar / Transferir
[6 empty] | 3 | 3 | Mitigar | Jefe de TI | Media | Control de accesos basado en roles | Moderado | Mitigar
[6 empty] | 4 | 3 | Aceptar | Proveedor Externo | Media | Revisión periódica de privilegios | Moderado | Mitigar
[6 empty] | 5 | 3 | Mitigar | Proveedor Externo | Alta | Registro de accesos y alertas | Alto | Mitigar / Transferir
|  | IDR003 | Falta de redundancia regional → interrupción de campañas globales. | No implementar replicación entre regiones ni planes de continuidad. | Inaccesibilidad temporal o permanente de los recursos publicitarios en distintas zonas geográficas. | 3 | 5 | Evitar | Administrador Cloud | Alta | Uso de una sola región AWS | Alto | Implementar replicación entre regiones (multi-AZ)
[6 empty] | 1 | 2 | Transferir | Gerente de Seguridad | Crítica | Redundancia de servidores | Mínimo | Aceptar
[6 empty] | 1 | 2 | Mitigar | Gerente de Seguridad | Media | Monitoreo proactivo de sistemas | Mínimo | Aceptar
[6 empty] | 3 | 2 | Evitar | Analista | Baja | Contratos con proveedores alternos | Bajo | Aceptar / Mitigar
[6 empty] | 4 | 4 | Aceptar | Jefe de TI | Alta | Pruebas de recuperación periódicas | Alto | Mitigar / Transferir
|  | IDR004 | Ausencia de monitoreo de tráfico → imposibilidad de detectar fraudes en clics. | Falta de integración con herramientas de análisis o alertas en tiempo real. | Pérdida económica por clics falsos y deterioro en la calidad de métricas de campañas. | 4 | 3 | Mitigar | Analista de Seguridad | Media | Monitoreo básico de logs | Medio | Integrar herramienta SIEM o CloudWatch avanzado
[6 empty] | 4 | 3 | Aceptar | Analista | Media | Capacitación en captura de datos | Moderado | Mitigar
[6 empty] | 5 | 4 | Transferir | Analista | Crítica | Depuración de duplicados | Extremo | Eliminar / Mitigar
[6 empty] | 4 | 2 | Transferir | Gerente de Seguridad | Alta | Automatización de procesos críticos | Moderado | Mitigar
[6 empty] | 1 | 1 | Transferir | Analista | Baja | Controles de calidad en informes | Mínimo | Aceptar
|  | IDR005 | Dependencia de AWS sin plan alterno → pérdida de campañas activas ante caída del proveedor. | No contar con estrategia multicloud o respaldo en otra plataforma. | Interrupción completa de servicios, pérdida de ingresos y afectación a clientes y socios publicitarios. | 3 | 4 | Transferir | Gerente de Tecnología | Media | Contrato SLA con AWS | Alto | Diseñar plan de contingencia multicloud (Azure o GCP)
[6 empty] | 4 | 2 | Mitigar | Analista | Crítica | Simulacros de phishing | Moderado | Mitigar
[6 empty] | 5 | 3 | Evitar | Analista | Alta | Monitoreo de tráfico en red | Alto | Mitigar / Transferir
[6 empty] | 1 | 1 | Mitigar | Jefe de TI | Baja | Segmentación de red interna | Mínimo | Aceptar
[6 empty] | 5 | 4 | Mitigar | Responsable de Área | Baja | Actualización continua de parches | Extremo | Eliminar / Mitigar
| Aplicaciones PHP (gestión de ofertas, banners y módulos de marketing) | IDR006 | Vulnerabilidades en PHP 5.0 → alteración de contenido de campañas. | Uso de una versión obsoleta sin soporte ni actualizaciones de seguridad. | Modificación o eliminación de contenido publicitario y pérdida de confianza de los clientes. | 5 | 5 | Mitigar | Líder de desarrollo | Alta | Parcheo Manual limitado | Crítico | Migrar a PHP 8.x y realizar pruebas de seguridad de código
|  | IDR007 | Falta de validación de entradas → ataques XSS en anuncios y banners. | No aplicar filtros o sanitización de datos provenientes del usuario. | Ejecución de código malicioso en los navegadores de los visitantes, afectando la imagen de la empresa. | 4 | 4 | Mitigar | Desarrollador Web | Alta | Validaciones básicas del lado del cliente | Alto | Implementar validación y sanitización del lado del servidor
|  | IDR008 | Gestión deficiente de sesiones → manipulación de cuentas de marketing. | Sesiones sin expiración adecuada o sin tokens de seguridad. | Acceso no autorizado a cuentas, alteración de configuraciones y robo de datos de campañas. | 4 | 5 | Mitigar | Arquitecto de software | Alta | Uso de sesiones sin tokens seguros | Crítico | Aplicar autenticación JWT y expiración de sesiones
|  | IDR009 | Falta de pruebas automatizadas → errores en programación de campañas. | No implementar pipelines de integración continua ni pruebas funcionales. | Publicaciones incorrectas, interrupciones en la ejecución o pérdida de oportunidades publicitarias. | 3 | 3 | Mitigar | QA Manager | Media | Pruebas manuales esporádicas | Medio | Implementar pruebas automatizadas de regresión y QA continuo
|  | IDR010 | Permisos de usuarios mal configurados → publicaciones no autorizadas. | Ausencia de control de roles o revisión de accesos en el CMS o backend. | Usuarios no autorizados pueden modificar o publicar campañas sin aprobación, afectando la reputación corporativa. | 3 | 4 | Evitar | Gerente de marketing Digital | Alta | Roles asignados sin revisión | Alto | Definir matriz de permisos y auditorías periódicas
| Servidores Linux (hospedaje de la plataforma de marketing) | IDR011 | Servidores sin parches → compromiso de la infraestructura de marketing. | Falta de un plan regular de actualización del sistema operativo y servicios. | Explotación de vulnerabilidades conocidas que permiten ataques y control del servidor. | 5 | 5 | Mitigar | Administrador de Sistemas | Alta | Actualizaciones manuales y esporádicas | Crítico | Implementar política automática de parches y control de versiones
|  | IDR012 | SSH abierto sin restricciones → acceso indebido a archivos de campañas. | Ausencia de reglas de firewall, restricciones de IP o autenticación multifactor. | Robo, alteración o eliminación de materiales de campañas y configuraciones del servidor. | 4 | 5 | Mitigar | Ingeniero de Infraestructura | Alta | Acceso SSH sin limitación de IP | Crítico | Restringir acceso SSH por IP, aplicar autenticación por clave pública y MFA
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  | IDR013 | Configuración deficiente de logs → pérdida de trazabilidad de incidentes. | No habilitar o revisar los registros del sistema y aplicaciones. | Imposibilidad de detectar, investigar o responder a incidentes de seguridad. | 3 | 4 | Mitigar | Analista de Seguridad | Media | Logs locales sin centralización | Alto | Implementar monitoreo centralizado y alertas automáticas (SIEM)
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  | IDR014 | Coexistencia de apps críticas en el mismo servidor → caída simultánea de marketing y ventas. | Falta de segmentación o virtualización de servicios. | Un fallo o ataque en una aplicación afecta a otras áreas críticas de la empresa. | 4 | 5 | Evitar | Arquitecto de TI | Alta | Servidor compartido con otros sistemas | Crítico | Separar servicios en entornos virtualizados o contenedores independientes
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  | IDR015 | Respaldos incompletos → pérdida de bases de datos de leads y prospectos. | Falta de verificación o monitoreo de los procesos de respaldo. | Pérdida permanente de información de clientes potenciales y disminución en oportunidades de negocio. | 3 | 5 | Mitigar | Responsable de Continuidad Operativa | Alta | Copias locales sin verificación de integridad | Crítico | Automatizar y validar respaldos periódicos con restauración de prueba
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
| Base de datos MySQL (datos de clientes y segmentación) | IDR016 | Exposición sin cifrado de datos de clientes → fuga de información sensible. | No usar conexiones seguras (SSL/TLS) ni cifrado en reposo. | Divulgación de datos personales y financieros, sanciones legales y pérdida de confianza del cliente. | 4 | 5 | Mitigar | DBA / Administrador de Seguridad | Alta | Conexiones sin cifrado SSL/TLS | Crítico | Implementar cifrado en tránsito y en reposo con certificados SSL/TLS
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  | IDR017 | Inyección SQL en formularios de suscripción → robo de datos de prospectos. | Falta de validación y sanitización de entradas de usuario. | Acceso no autorizado a tablas y extracción masiva de información confidencial. | 3 | 5 | Mitigar | Desarrollador Backend | Alta | Validación básica del lado del cliente | Crítico | Aplicar validación en servidor y uso de consultas parametrizadas
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  | IDR018 | Falta de segmentación de permisos → acceso indebido a listas de clientes. | Usuarios con privilegios excesivos o roles mal definidos. | Manipulación o borrado accidental/malicioso de registros en la base de datos. | 4 | 4 | Mitigar | Administrador de Base de Datos | Alta | Cuentas compartidas con permisos amplios | Alto | Implementar control de acceso basado en roles (RBAC) y privilegios mínimos
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  | IDR019 | Ausencia de backups confiables → pérdida de información de campañas anteriores. | Procesos de respaldo no verificados o almacenamiento en medios no redundantes. | Imposibilidad de recuperar información crítica tras fallos o ciberataques. | 3 | 5 | Mitigar | Responsable de Continuidad Operativa | Alta | Copias manuales no verificadas | Crítico | Automatizar respaldos diarios y validar restauración periódica
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  | IDR020 | Base de datos saturada por consultas masivas → lentitud en carga de ofertas. | Falta de optimización de índices o exceso de peticiones simultáneas. | Experiencia negativa del usuario, abandono del sitio y pérdida de oportunidades de venta. | 4 | 3 | Mitigar | Administrador de Base de Datos | Media | Indexación parcial y consultas no optimizadas | Medio | Optimizar índices, aplicar caching y limitar consultas concurrentes
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
| Sistema contable (para calcular inversión en campañas y retorno de inversión) | IDR021 | Falta de integración segura con marketing → inconsistencias en cálculo de ROI. | Ausencia de protocolos cifrados o autenticación entre módulos contables y de marketing. | Datos financieros incompletos o manipulados que distorsionan los indicadores de rentabilidad. | 4 | 4 | Mitigar | Integrador de Sistemas / Equipo de TI | Alta | Integración básica sin cifrado ni validaciones | Alto | Implementar APIs seguras con autenticación mutua y cifrado TLS
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  | IDR022 | Alteración de registros contables asociados a campañas → errores financieros. | Controles de auditoría deficientes o accesos mal gestionados. | Reportes financieros inexactos, pérdida de credibilidad y riesgo de sanciones fiscales. | 3 | 5 | Mitigar | Contador / Auditor Interno | Alta | Acceso compartido a registros contables | Crítico | Implementar controles de integridad y trazabilidad de cambios (logs inmutables)
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  | IDR023 | Ausencia de conciliaciones periódicas → diferencias entre gastos reales y reportados. | Falta de procedimientos automáticos o revisiones manuales. | Errores en presupuestos, gastos no reconocidos y decisiones basadas en información incorrecta. | 4 | 3 | Evitar | Departamento de Finanzas | Media | Conciliaciones manuales esporádicas | Medio | Automatizar conciliaciones semanales entre módulos contables y de marketing
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  | IDR024 | Acceso de personal no autorizado → manipulación de presupuestos de publicidad. | Roles y permisos mal configurados en el sistema contable. | Uso indebido de fondos o asignación errónea de recursos. | 3 | 5 | Mitigar | Administrador del Sistema Contable | Alta | Acceso por credenciales compartidas | Crítico | Aplicar control de acceso basado en roles y autenticación multifactor
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  | IDR025 | Caída del sistema contable → retraso en asignación de presupuestos a campañas. | Fallos del servidor o falta de redundancia. | Demoras en la ejecución de campañas y pérdida de oportunidades comerciales. | 4 | 4 | Mitigar | Responsable de Infraestructura / TI | Alta | Sin redundancia en la infraestructura contable | Alto | Implementar alta disponibilidad y planes de recuperación ante fallos (DRP)
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
Ventas y Reservaciones | Aplicaciones PHP 5.0 (interfaz de reservas y ventas) | IDR026 | Aplicación desactualizada → exposición a vulnerabilidades conocidas. | No se aplican actualizaciones periódicas ni parches de seguridad. | Los atacantes explotan fallas conocidas y comprometen la app o datos de usuarios. | 5 | 5 | Mitigar | Equipo de Desarrollo / TI | Alta | Actualizaciones suspendidas por compatibilidad | Crítico | Migrar a una versión soportada (PHP 8+) y realizar pruebas de regresión
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  | IDR027 | Uso de conexiones no seguras → filtración de datos en redes públicas. | No se fuerza el uso de HTTPS ni cifrado TLS. | Interceptación de datos personales y de reservas en redes abiertas. | 4 | 4 | Mitigar | Administrador Web | Alta | Uso de HTTP en algunos módulos | Alto | Forzar HTTPS con certificados SSL/TLS actualizados
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  | IDR028 | Permisos excesivos en el dispositivo → robo de información personal. | Solicitud innecesaria de acceso a contactos, cámara o archivos. | Robo de datos personales y pérdida de confianza del cliente. | 3 | 4 | Reducir | Seguridad Informática | Media | Accesos por defecto sin revisión periódica | Medio | Aplicar principio de privilegio mínimo y auditorías mensuales de accesos
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  | IDR029 | Errores en notificaciones push → pérdida de confirmaciones de reservas. | Fallos en la cola de mensajería o configuración del servicio push. | Los usuarios no reciben confirmaciones ni actualizaciones importantes. | 3 | 3 | Mitigar | Desarrollador Backend | Media | Logs sin validación de errores | Medio | Implementar colas de mensajería y validación de entrega (ACK/NACK)
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  | IDR030 | Malware incrustado en APK no oficial → fraude a clientes. | Distribución fuera de tiendas verificadas (Google Play/App Store). | Usuarios instalan versiones maliciosas que roban datos o pagos. | 4 | 5 | Evitar | CISO / Responsable de Seguridad | Alta | Sin control de distribución alterna | Crítico | Publicar solo en tiendas oficiales y aplicar firma digital del APK
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
| Base de datos MySQL (transacciones, clientes y reservas) | IDR031 | Fallos de seguridad en la base de datos → exposición de información de clientes. | No cifrar datos sensibles ni limitar accesos. | Robo de datos personales y sanciones legales. | 5 | 5 | Mitigar | DBA / Seguridad TI | Alta | Control básico de accesos y usuarios | Crítico | Aplicar cifrado, auditorías de acceso y parches de seguridad
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  | IDR032 | Integración deficiente con otros sistemas → pérdida de trazabilidad en ventas. | APIs sin validación o sincronización incorrecta. | Inconsistencias en registros y pérdida de información de clientes. | 4 | 4 | Mitigar | Integrador de Sistemas | Alta | Integración manual sin logs centralizados | Alto | Implementar APIs seguras y logs centralizados
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  | IDR033 | Baja disponibilidad del CRM → imposibilidad de registrar reservas. | Falta de redundancia o fallos del servidor principal. | Paralización de operaciones y pérdida de ventas. | 4 | 5 | Mitigar | Administrador de Infraestructura | Alta | Sin redundancia ni balanceo de carga | Crítico | Implementar alta disponibilidad, clustering y backups en caliente
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  | IDR034 | Permisos mal gestionados → fuga de información comercial. | Roles administrativos mal definidos. | Filtración de bases de datos de clientes y estrategias de venta. | 4 | 4 | Mitigar | Responsable de Seguridad TI | Alta | Roles compartidos o excesivos | Alto | Aplicar RBAC, revisiones periódicas de privilegios
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  | IDR035 | Respaldo deficiente → pérdida de historial de clientes. | Backups no automáticos o almacenamiento no verificado. | Imposibilidad de recuperar información tras un incidente. | 3 | 5 | Mitigar | Responsable de Continuidad Operativa | Alta | Copias locales no verificadas | Crítico | Automatizar y validar respaldos periódicos
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
| Servicio de cobro (procesamiento de pagos y reservas en firme) | IDR036 | Robo de información de tarjetas por malware o sniffing. | Falta de monitoreo o protección en endpoints. | Pérdida de datos financieros y fraudes masivos. | 5 | 5 | Mitigar | Responsable de Seguridad TI | Alta | Conexiones cifradas parcialmente y sin monitoreo de malware | Crítico | Implementar cifrado end-to-end, escaneo de malware en los endpoints y protección de datos PCI DSS
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  | IDR037 | Ausencia de cumplimiento PCI-DSS → sanciones regulatorias. | No cumplir con los estándares de seguridad para manejo de tarjetas. | Multas y pérdida del permiso para procesar pagos. | 4 | 5 | Evitar | Compliance Officer | Alta | Sin auditoría ni certificación | Crítico | Aplicar políticas de cumplimiento PCI-DSS y auditorías periódicas
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  | IDR038 | Integración incorrecta con bancos → rechazos de transacciones válidas. | Configuración errónea en la conexión API. | Clientes frustrados y pérdida de ventas. | 3 | 4 | Mitigar | Desarrollador Backend | Alta | Validaciones mínimas en la API | Alto | Revisar integraciones con pruebas de aceptación y unitarias
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  | IDR039 | Fallo de autenticación → pagos fraudulentos. | Mecanismos débiles de validación del usuario. | Transacciones no autorizadas y pérdidas financieras. | 4 | 5 | Mitigar | Responsable de Seguridad TI | Alta | Login básico sin MFA | Crítico | Implementar autenticación multifactor y monitoreo de accesos sospechosos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  | IDR040 | Respaldo insuficiente → pérdida de registros de transacciones. | Copias no programadas o almacenadas en sitios inseguros. | Dificultad para realizar conciliaciones o devoluciones. | 3 | 5 | Mitigar | Responsable de Continuidad Operativa | Alta | Copias manuales no verificadas | Crítico | Automatizar respaldos diarios y validar restauración periódica
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
| Plataforma en la nube AWS (disponibilidad y escalabilidad de ventas) | IDR041 | Ataques DDoS → caída de la plataforma. | Falta de firewalls de aplicación o mitigación de tráfico. | Inaccesibilidad del sitio y pérdida de ingresos. | 5 | 5 | Mitigar | Administrador de Seguridad TI | Alta | Firewall básico y limitación de conexiones | Crítico | Implementar protección DDoS (AWS Shield / WAF) y monitoreo de tráfico
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  | IDR042 | Inyección SQL → manipulación de datos de reservas. | Falta de validación de entradas o sanitización de formularios. | Alteración o eliminación de registros de reservas. | 4 | 5 | Mitigar | Desarrollador Backend | Alta | Validación básica de formularios | Crítico | Usar consultas parametrizadas, validación del lado servidor
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  | IDR043 | Falta de cifrado SSL/TLS → robo de credenciales y datos de pago. | No forzar conexiones seguras en el servidor web. | Interceptación de información confidencial. | 5 | 5 | Mitigar | Administrador Web | Alta | Uso parcial de HTTPS | Crítico | Forzar SSL/TLS en todas las transacciones y certificados actualizados
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  | IDR044 | Errores en la lógica de negocio → reservas duplicadas o inconsistentes. | Validaciones insuficientes o pruebas funcionales ausentes. | Confusión en reservas y reclamos de clientes. | 4 | 4 | Mitigar | Desarrollador Backend | Alta | Validaciones mínimas en backend | Alto | Implementar reglas de negocio robustas y pruebas unitarias
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  | IDR045 | Vulnerabilidad en API de terceros → exposición de datos de usuarios. | Falta de control sobre dependencias externas. | Fugas de información y pérdida de reputación. | 4 | 5 | Mitigar | Integrador de Sistemas | Alta | Integración sin validación de seguridad | Crítico | Revisar seguridad de APIs y aplicar autenticación fuerte
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
| Servidores Linux (ejecución de aplicaciones y servicios relacionados a ventas) | IDR046 | Falla en el chatbot → respuestas incorrectas a clientes. | Entrenamiento inadecuado o errores en el modelo de IA. | Desinformación al cliente y pérdida de confianza. | 4 | 4 | Mitigar | Equipo de Desarrollo / Soporte TI | Alta | Logs de conversaciones limitados | Alto | Mejorar algoritmo de IA, pruebas frecuentes y monitoreo de respuestas
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  | IDR047 | Grabaciones de llamadas sin cifrado → filtración de conversaciones sensibles. | Falta de cifrado o controles de acceso en sistemas de grabación. | Exposición de información privada o sensible de los clientes. | 3 | 5 | Mitigar | Responsable de Seguridad TI | Alta | Almacenamiento local sin cifrado | Crítico | Implementar cifrado en reposo y transmisión, acceso restringido
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  | IDR048 | Baja disponibilidad → clientes sin soporte en horarios críticos. | Falta de redundancia o mantenimiento no programado. | Pérdida de atención al cliente y deterioro del servicio. | 4 | 4 | Mitigar | Administrador de Infraestructura | Alta | Sin balanceo de carga | Alto | Implementar alta disponibilidad y escalabilidad
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  | IDR049 | Acceso indebido al historial de chats → robo de datos personales. | Roles mal configurados o falta de autenticación. | Divulgación no autorizada de conversaciones o datos. | 3 | 5 | Mitigar | Responsable de Seguridad TI | Alta | Roles y permisos mal configurados | Crítico | Aplicar RBAC, autenticación multifactor y auditorías periódicas
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  | IDR050 | Integración deficiente con CRM → pérdida de seguimiento de casos. | Falta de sincronización entre sistemas de atención y CRM. | Casos duplicados o no resueltos, insatisfacción del cliente. | 4 | 4 | Mitigar | Integrador de Sistemas | Alta | Sin monitoreo de sincronización | Alto | Mejorar integración, alertas de fallo y pruebas de validación
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
Creación del producto | Aplicaciones PHP 5.0 (gestión de ofertas y paquetes) | IDR051 | Uso de versión obsoleta (PHP 5.0) → exposición a vulnerabilidades críticas. | Falta de actualización del entorno de desarrollo y dependencias. | Explotación de fallas conocidas y compromisos del sistema de creación de productos. | 5 | 5 | Mitigar | Líder de Desarrollo | Alta | Actualizaciones manuales esporádicas | Crítico | Migrar a PHP 8.x y realizar auditorías de seguridad
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  | IDR052 | Validación deficiente de formularios → riesgo de inyección SQL y XSS. | No aplicar sanitización adecuada en entradas de usuario. | Manipulación de datos o inserción de código malicioso en las páginas. | 4 | 5 | Mitigar | Desarrollador Web | Alta | Validaciones básicas del lado cliente | Crítico | Implementar validación y sanitización del lado servidor
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  | IDR053 | Fallas en gestión de sesiones → robo de cuentas de administradores de producto. | Sesiones no cifradas o tokens inseguros. | Acceso no autorizado a paneles de administración. | 4 | 5 | Mitigar | Arquitecto de Software | Alta | Sesiones sin tokens seguros | Crítico | Aplicar autenticación JWT, expiración de sesiones y MFA
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  | IDR054 | Subida insegura de archivos (ej. imágenes de paquetes) → ejecución de código malicioso. | No filtrar tipo de archivo ni usar sandbox de carga. | Ejecución de scripts maliciosos dentro del servidor. | 4 | 4 | Mitigar | Desarrollador Backend | Alta | Subida sin restricción de extensiones | Alto | Validar archivos, filtrar extensiones y escanear malware
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  | IDR055 | Falta de pruebas de calidad → errores en la creación/edición de paquetes. | No usar pruebas automatizadas o revisión manual deficiente. | Publicación de paquetes erróneos o duplicados en el sistema. | 3 | 4 | Mitigar | QA Manager | Media | Pruebas manuales esporádicas | Alto | Implementar pruebas automatizadas de QA y control de versiones
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
| Base de datos MySQL (almacenamiento de catálogos y productos) | IDR056 | Accesos directos sin cifrado → filtración de catálogos de paquetes. | Conexión no protegida entre aplicación y base de datos. | Interceptación de información sensible de productos. | 4 | 4 | Mitigar | DBA / Administrador de Seguridad | Alta | Conexiones sin cifrado en algunos módulos | Alto | Implementar cifrado SSL/TLS en todas las conexiones
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  | IDR057 | Permisos excesivos en cuentas de aplicación → modificaciones indebidas de productos. | Roles sin restricciones o credenciales compartidas. | Alteración o eliminación no autorizada de registros. | 4 | 4 | Mitigar | Administrador de Base de Datos | Alta | Usuarios con privilegios totales | Alto | Aplicar control de acceso basado en roles (RBAC)
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  | IDR058 | Falta de respaldos → pérdida de catálogos de ofertas. | Copias de seguridad no programadas o mal almacenadas. | Imposibilidad de recuperar información ante fallos. | 3 | 5 | Mitigar | Responsable de Continuidad Operativa | Alta | Respaldos manuales y no verificados | Crítico | Implementar backups automáticos y restauración periódica
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  | IDR059 | Inyección SQL → manipulación de datos de paquetes y precios. | Falta de filtrado de entradas o validación en consultas. | Alteración de precios y pérdida de integridad de datos. | 4 | 5 | Mitigar | Desarrollador Backend | Alta | Validación mínima de entradas | Crítico | Usar consultas parametrizadas y validación del lado servidor
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  | IDR060 | Uso del mismo servidor que otras funciones → alto riesgo de indisponibilidad conjunta. | No separar entornos de base de datos entre áreas. | Un fallo afecta tanto la creación de producto como ventas y marketing. | 4 | 4 | Evitar | Arquitecto de TI | Alta | Servidor compartido | Alto | Separar entornos de base de datos críticos en servidores independientes
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
| Servidores Linux (ejecución de la app) | IDR061 | SO sin actualizaciones → vulnerabilidades explotables. | No aplicar parches de seguridad periódicos. | Compromiso total del servidor mediante exploits conocido. | 5 | 5 | Mitigar | Administrador de Sistemas | Alta | Actualizaciones manuales y esporádicas | Crítico | Implementar actualizaciones automáticas y monitoreo de parches
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  | IDR062 | Configuración insegura de SSH → acceso indebido a servidores de pruebas de producto. | Sin autenticación por claves o restricción por IP. | Acceso remoto no autorizado y manipulación de código fuente. | 4 | 5 | Mitigar | Ingeniero de Infraestructura | Alta | SSH abierto sin restricción de IP | Crítico | Restringir acceso por IP, usar autenticación por clave y MFA
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  | IDR063 | Falta de aislamiento entre entornos (producción vs pruebas) → datos reales en pruebas. | Uso de la misma base de datos o credenciales en ambos entornos. | Pérdida o exposición de datos reales durante pruebas. | 4 | 4 | Mitigar | Arquitecto de TI | Alta | Entornos compartidos | Crítico | Separar entornos con virtualización o contenedores
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  | IDR064 | Monitoreo insuficiente → incidentes no detectados en tiempo real. | Falta de herramientas de observabilidad o alertas. | Fallas o ataques no detectados hasta que afectan al usuario final. | 4 | 4 | Mitigar | Analista de Seguridad | Alta | Logs locales sin alertas | Alto | Implementar monitoreo centralizado y alertas en tiempo real
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  | IDR065 | Copias de seguridad no verificadas → imposibilidad de restaurar entornos de desarrollo. | Backups no probados o corrompidos. | Pérdida de código fuente y configuraciones críticas. | 3 | 5 | Mitigar | Responsable de Continuidad Operativa | Alta | Respaldos manuales sin validación | Crítico | Automatizar backups y realizar pruebas de restauración periódicas
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
| Plataforma en la nube AWS (escalabilidad, publicación) | IDR066 | Configuración errónea de roles IAM → usuarios con acceso a modificar catálogos sin autorización. | Políticas de acceso demasiado amplias o sin revisión. | Modificación o eliminación de recursos clave del sistema. | 4 | 5 | Mitigar | Administrador de Seguridad Cloud | Alta | Roles IAM predefinidos sin revisión periódica | Crítico | Revisar roles, aplicar principio de privilegio mínimo y auditorías
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  | IDR067 | Exposición pública de buckets con imágenes de productos → fuga o alteración de contenido. | Falta de restricciones de acceso o configuración incorrecta. | Manipulación de material gráfico o filtración de contenido no publicado. | 4 | 5 | Mitigar | Administrador Cloud | Alta | Buckets públicos sin restricción | Crítico | Configurar políticas de acceso privadas y monitoreo de buckets
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  | IDR068 | Ausencia de redundancia en la nube → interrupción en publicación de ofertas. | Recursos alojados en una sola zona de disponibilidad. | Caídas de servicio ante fallos en la región principal. | 4 | 5 | Evitar | Arquitecto Cloud | Alta | Sin replicación entre zonas | Crítico | Implementar multi-AZ y replicación de datos críticos
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  | IDR069 | Dependencia total de un proveedor (AWS) → riesgo si falla la región. | Falta de estrategia multicloud o planes de contingencia. | Inactividad prolongada de la plataforma ante fallos del proveedor. | 3 | 5 | Transferir | Gerente de Tecnología | Alta | SLA estándar sin plan alterno | Alto | Crear plan de contingencia multicloud
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  | IDR070 | Falta de monitoreo centralizado → errores en despliegues no detectados. | No integrar servicios de monitoreo como CloudWatch o logs centralizados. | Problemas en despliegues o configuración sin detección oportuna. | 4 | 4 | Mitigar | Administrador de Infraestructura | Alta | Monitoreo básico con CloudWatch | Alto | Implementar monitoreo centralizado, alertas y dashboards
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
| Servicio de cobro (para probar y simular reservas asociadas a nuevos productos) | IDR071 | Integración insegura en pruebas → uso indebido de credenciales de la pasarela. | Reutilizar claves reales o sin aislamiento entre entornos. | Exposición de datos financieros o de clientes. | 4 | 5 | Mitigar | Desarrollador Backend / Seguridad TI | Alta | Pruebas con credenciales de producción | Crítico | Crear entornos de prueba con credenciales separadas y cifrado
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  | IDR072 | Falta de ambiente de simulación seguro → pruebas afectan transacciones reales. | Pruebas ejecutadas directamente en entorno de producción. | Cobros o reservas reales generadas accidentalmente. | 4 | 5 | Mitigar | Arquitecto de Software | Alta | Pruebas parcialmente en entorno productivo | Crítico | Establecer sandbox seguro para simulación de transacciones
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  | IDR073 | Almacenamiento indebido de datos de tarjeta en entorno de pruebas → incumplimiento PCI. | No anonimizar o eliminar información sensible. | Multas y sanciones regulatorias graves. | 5 | 5 | Evitar | Compliance Officer / Seguridad TI | Alta | Datos sensibles usados en pruebas | Crítico | Aplicar tokenización y anonimización de datos
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  | IDR074 | Ausencia de validaciones antifraude en entorno de producto → pruebas de carga maliciosas. | Desactivar controles de seguridad en pruebas públicas. | Caída del sistema o explotación por actores maliciosos. | 4 | 4 | Mitigar | Responsable de Seguridad TI | Alta | Sin controles de antifraude en sandbox | Alto | Implementar reglas antifraude y monitoreo de pruebas
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  | IDR075 | Dependencia del servicio externo incluso para pruebas → retrasos si proveedor no responde. | Falta de simuladores o mocks internos. | Bloqueo de pruebas y lentitud en ciclos de desarrollo. | 3 | 4 | Transferir | Gerente de Tecnología | Media | Dependencia total del proveedor | Alto | Crear plan de contingencia interno o proveedor alterno
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
Contabilidad y Finanzas | Sistema Contable | IDR076 | Falta de segregación de funciones → fraude interno. | Múltiples roles asignados a un mismo usuario. | Manipulación de transacciones o registros financieros. | 4 | 5 | Mitigar | Responsable de RRHH / Auditoría Interna | Alta | Funciones compartidas sin control | Crítico | Aplicar segregación de funciones y controles internos periódicos
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  | IDR077 | Logs contables modificables → imposibilidad de auditoría. | Falta de control de integridad o bitácoras sin bloqueo. | Imposibilidad de rastrear cambios o responsabilidades. | 4 | 5 | Mitigar | Responsable de Seguridad TI | Alta | Logs locales editables | Crítico | Implementar logs inmutables y registro en sistemas centralizados
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  | IDR078 | Caída del sistema contable → imposibilidad de registrar movimientos. | Falta de redundancia o sobrecarga de recursos. | Interrupción de la operación financiera diaria. | 4 | 5 | Mitigar | Administrador de Infraestructura | Alta | Sin alta disponibilidad | Crítico | Implementar alta disponibilidad y backups automáticos
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  | IDR079 | Integridad comprometida (asientos alterados) → estados financieros incorrectos. | Fallos de validación o ataques SQL. | Reportes financieros erróneos o fraudulentos. | 4 | 5 | Mitigar | Contabilidad / Seguridad TI | Alta | Sin control de versiones ni auditoría | Crítico | Implementar control de versiones y validaciones automáticas
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  | IDR080 | Falta de respaldo de asientos → pérdida de evidencias fiscales. | No ejecución de copias automáticas o mala gestión de backups. | Pérdida de información contable y sanciones tributarias. | 3 | 5 | Mitigar | Responsable de Continuidad Operativa | Alta | Respaldos manuales no verificados | Crítico | Automatizar backups y pruebas de restauración periódicas
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
| Base de datos MySQL | IDR081 | Inyección SQL → alteración de registros contables. | Falta de sanitización de entradas en formularios. | Manipulación de datos financieros y balances. | 4 | 5 | Mitigar | Desarrollador Backend / DBA | Alta | Validación mínima de entradas en el sistema contable | Crítico | Implementar consultas parametrizadas y validaciones estrictas en el backend
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  | IDR082 | Falta de cifrado en tránsito → exposición de datos financieros. | No uso de SSL/TLS entre servidor y aplicación. | Robo o interceptación de información sensible. | 5 | 5 | Mitigar | Administrador de Base de Datos | Alta | Conexiones sin TLS | Crítico | Forzar cifrado SSL/TLS en todas las conexiones a la base de datos
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  | IDR083 | Accesos con privilegios excesivos → manipulación indebida. | Cuentas sin restricciones de permisos. | Cambios o eliminaciones no autorizadas de registros. | 4 | 5 | Mitigar | Responsable de Seguridad TI | Alta | Roles sin segregación de funciones | Crítico | Implementar RBAC y revisar permisos periódicamente
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  | IDR084 | Backups inexistentes o corruptos → pérdida de información histórica. | Copias no verificadas o con errores de almacenamiento. | Imposibilidad de recuperación de información contable. | 3 | 5 | Mitigar | Responsable de Continuidad Operativa | Alta | Copias manuales no verificadas | Crítico | Automatizar y validar respaldos periódicos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  | IDR085 | Base de datos en mismo servidor → mayor impacto en caídas. | No separación entre servicios críticos. | Caída simultánea del sistema contable y otros módulos. | 4 | 4 | Mitigar | Arquitecto de TI | Alta | Servidor compartido | Alto | Separar la base de datos contable en servidor independiente
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
| Servidores Linux (donde corre contabilidad) | IDR086 | SO sin parches → vulnerabilidades explotables. | No aplicar actualizaciones periódicas de seguridad. | Infección por malware o accesos externos. | 5 | 5 | Mitigar | Administrador de Sistemas | Alta | Actualizaciones manuales esporádicas | Crítico | Implementar actualizaciones automáticas y monitoreo de vulnerabilidades
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  | IDR087 | Acceso SSH sin controles → intrusión no autorizada. | Falta de autenticación multifactor o llaves seguras. | Compromiso total del servidor contable. | 4 | 5 | Mitigar | Ingeniero de Infraestructura | Alta | SSH abierto sin restricción | Crítico | Restringir acceso por IP, usar autenticación por clave y MFA
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  | IDR088 | Hardening insuficiente → malware en servidor contable. | Configuración débil o servicios innecesarios activos. | Robo o corrupción de datos. | 4 | 5 | Mitigar | Administrador de Seguridad TI | Alta | Configuración predeterminada del SO | Crítico | Aplicar hardening de servidor según estándares (CIS, benchmarks)
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  | IDR089 | Ausencia de monitoreo → incidentes no detectados. | No existen alertas o herramientas SIEM activas. | Retraso en la respuesta ante ataques. | 4 | 4 | Mitigar | Analista de Seguridad | Alta | Logs locales sin alertas | Alto | Implementar monitoreo centralizado con alertas y dashboards
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  | IDR090 | Copias de seguridad sin pruebas → riesgo en restauración. | No validar restauraciones periódicamente. | Fallo al recuperar sistemas críticos tras incidentes. | 3 | 5 | Mitigar | Responsable de Continuidad Operativa | Alta | Respaldos manuales no validados | Crítico | Automatizar backups y realizar pruebas de restauración periódicas
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
| Plataforma en la nube AWS (infraestructura) | IDR091 | Configuración errónea IAM → accesos indebidos a finanzas. | Políticas IAM mal definidas o permisos globales. | Personal no autorizado con acceso a información sensible. | 4 | 5 | Mitigar | Administrador de Seguridad Cloud | Alta | Roles sin revisión periódica | Crítico | Aplicar principio de privilegio mínimo y auditorías
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  | IDR092 | Recursos expuestos (S3, puertos) → fuga de estados contables. | Buckets o puertos abiertos públicamente. | Filtración de documentos financieros. | 4 | 5 | Mitigar | Administrador de Seguridad Cloud | Alta | Configuración predeterminada de servicios | Crítico | Revisar configuración de S3, firewall y roles IAM periódicamente
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  | IDR093 | Fallo en alta disponibilidad → pérdida de continuidad operativa. | Ausencia de redundancia geográfica o balanceo. | Interrupción prolongada de servicios contables. | 4 | 5 | Mitigar | Arquitecto Cloud / Administrador Cloud | Alta | Sin multi-AZ o replicación | Crítico | Configurar alta disponibilidad multi-AZ y replicación de datos
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  | IDR094 | Dependencia de un proveedor → riesgo si AWS presenta caídas. | No contar con plan de contingencia o proveedor alterno. | Paralización completa del sistema contable. | 3 | 5 | Transferir | Gerente de Tecnología | Alta | SLA estándar con AWS | Alto | Crear plan de contingencia con proveedor alterno o multi-cloud
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  | IDR095 | Monitoreo insuficiente → retraso en detectar ataques/errores. | Falta de dashboards o alertas automáticas. | Ataques prolongados o errores sin atención oportuna. | 4 | 4 | Mitigar | Administrador de Infraestructura | Alta | Monitoreo básico con CloudWatch | Alto | Implementar monitoreo centralizado y alertas de incidentes
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
| Aplicaciones PHP (interfaz y procesos contables) | IDR096 | Uso de PHP 5.0 (EOL) → vulnerabilidades conocidas. | Uso de versión sin soporte oficial ni parches. | Exposición a ataques remotos y exploits. | 5 | 5 | Mitigar | Líder de Desarrollo / Administrador de Sistemas | Alta | Versión obsoleta sin soporte | Crítico | Actualizar a PHP soportado y aplicar auditorías de seguridad
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  | IDR097 | Validación deficiente → riesgo de inyección. | Formularios sin filtros ni sanitización. | Alteración de datos o ejecución de código malicioso. | 4 | 5 | Mitigar | Desarrollador Backend | Alta | Validaciones mínimas del lado servidor | Crítico | Implementar validación y consultas parametrizadas
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  | IDR098 | Gestión insegura de sesiones → fraude en accesos contables. | Tokens o cookies sin cifrado ni expiración. | Suplantación de identidad de usuarios administrativos. | 4 | 5 | Mitigar | Arquitecto de Software | Alta | Sesiones sin tokens seguros | Crítico | Implementar manejo seguro de sesiones, expiración y MFA
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  | IDR099 | Subida de archivos no controlada → webshell en sistema contable. | No limitar extensiones ni validar contenido. | Toma de control remoto del servidor. | 4 | 5 | Mitigar | Desarrollador Backend / Seguridad TI | Alta | Upload sin restricción de tipos de archivo | Crítico | Validar archivos subidos y escanear malware
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  | IDR100 | Ausencia de ciclo seguro de desarrollo → defectos en cálculos. | Falta de pruebas y revisiones de código. | Errores financieros o pérdidas contables no detectadas. | 3 | 5 | Mitigar | QA Manager / Líder de Desarrollo | Alta | Sin integración continua ni QA automatizado | Crítico | Implementar ciclo seguro de desarrollo con pruebas automatizadas
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
RRHH | Servidores Linux (gestión de accesos y cuentas de empleados) | IDR101 | Acceso no autorizado a servidores. | Contraseñas débiles o reutilizadas; falta de autenticación multifactor. | Robo o modificación de información crítica, compromiso total del servidor. | 4 | 5 | Mitigar | Administrador de Sistemas / Seguridad TI | Alta | SSH abierto sin restricción | Crítico | Implementar autenticación por claves, MFA y restricción de Ips
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  | IDR102 | Cuentas huérfanas o inactivas sin eliminar. | Falta de control en el ciclo de vida de cuentas de empleados. | Uso indebido de credenciales por exempleados o atacantes. | 4 | 5 | Mitigar | Administrador de Sistemas / Seguridad TI | Alta | Cuentas antiguas sin revisión | Crítico | Auditoría periódica y deshabilitar/eliminar inactivas
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  | IDR103 | Escalada de privilegios. | Permisos mal asignados o falta de segmentación de roles. | Usuarios con acceso indebido a recursos críticos del sistema. | 4 | 5 | Mitigar | Administrador de Sistemas / Seguridad TI | Alta | Usuarios con permisos excesivos | Crítico | Revisar permisos y aplicar principio de menor privilegio
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  | IDR104 | Falta de registros y auditorías de accesos. | No habilitar logs o no revisarlos regularmente. | Dificultad para detectar intrusiones o rastrear incidentes. | 4 | 4 | Mitigar | Analista de Seguridad | Alta | Logs locales no centralizados | Alto | Implementar registro centralizado y alertas
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  | IDR105 | Exposición del servicio SSH a Internet sin restricciones. | Configuración insegura del firewall o políticas de red laxas. | Ataques de fuerza bruta o explotación de vulnerabilidades del servicio SSH. | 4 | 5 | Mitigar | Administrador de Sistemas | Alta | SSH sin restricciones | Crítico | Limitar acceso por IP y habilitar MFA
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
| Plataforma en la nube AWS (herramientas en la nube, accesos centralizados) | IDR106 | Sesiones inseguras → robo de credenciales. | No usar HTTPS o tokens seguros para autenticación. | Acceso no autorizado al portal de empleados. | 4 | 5 | Mitigar | Desarrollador / Seguridad TI | Alta | Tokens de sesión inseguros | Crítico | Manejo seguro de sesiones y expiración, MFA
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  | IDR107 | Subida de documentos sin validación → riesgo de malware. | No limitar tipos de archivos ni aplicar antivirus. | Infección del servidor o estaciones internas. | 4 | 5 | Mitigar | Desarrollador / Seguridad TI | Alta | Upload sin validación | Crítico | Validar archivos y escanear malware
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  | IDR108 | Falta de autenticación multifactor → accesos indebidos. | Único factor de login con credenciales débiles. | Compromiso de cuentas y acceso a información sensible. | 4 | 5 | Mitigar | Responsable de Seguridad TI | Alta | Solo usuario y contraseña | Crítico | Implementar MFA para todos los accesos
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  | IDR109 | Interfaz vulnerable a XSS → robo de información de usuarios. | Formularios no sanitizados. | Ejecución de scripts maliciosos y robo de datos personales. | 4 | 5 | Mitigar | Desarrollador Frontend / Seguridad TI | Alta | Inputs sin validación | Crítico | Validación y escape de HTML
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  | IDR110 | Baja disponibilidad → empleados sin acceso a comprobantes. | Falta de redundancia o mantenimiento inadecuado. | Afecta la entrega o consulta de recibos de pago. | 3 | 4 | Mitigar | Administrador de Infraestructura | Alta | Hosting básico sin escalabilidad | Alto | Mejorar infraestructura y habilitar alta disponibilidad
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
| Sistema contable (nómina, pagos a empleados) | IDR111 | Errores de configuración → cálculo incorrecto de salarios. | Parámetros o fórmulas de nómina mal definidos. | Pagos erróneos y reclamos laborales. | 3 | 5 | Mitigar | Responsable de RRHH / TI | Alta | Configuración manual | Crítico | Revisiones periódicas y validación automática
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  | IDR112 | Acceso no autorizado → filtración de información salarial y personal. | Permisos sin control o contraseñas compartidas. | Exposición de datos sensibles del personal. | 4 | 5 | Mitigar | Administrador de Seguridad TI / RRHH | Alta | Roles sin control | Crítico | Revisar permisos y aplicar segregación de funciones
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  | IDR113 | Ausencia de cifrado en tránsito → robo de datos durante transferencias. | No aplicar TLS en conexiones a base de datos. | Interceptación de información entre sistemas. | 5 | 5 | Mitigar | Administrador de Sistemas | Alta | Sin TLS en comunicaciones | Crítico | Forzar cifrado TLS en todas las transferencias
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  | IDR114 | Falta de actualizaciones → exposición a vulnerabilidades conocidas. | No aplicar parches de seguridad en servidores. | Posible explotación y acceso a la base de nómina. | 5 | 5 | Mitigar | Administrador de Sistemas | Alta | Sistemas desactualizados | Crítico | Actualizaciones automáticas y parches regulares
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  | IDR115 | Respaldo inadecuado → pérdida de historial de pagos. | Copias no automatizadas o no verificadas. | Pérdida de registros históricos de nómina. | 3 | 5 | Mitigar | Responsable de Continuidad Operativa | Alta | Backups manuales sin verificación | Crítico | Automatizar y validar respaldos periódicos
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
| Aplicaciones PHP (módulos internos de autoservicio o control de personal) | IDR116 | Uso de contraseñas débiles → accesos indebidos. | No exigir políticas de contraseñas seguras. | Robo de cuentas y envío de correos maliciosos. | 4 | 5 | Mitigar | Administrador de Sistemas | Alta | Políticas mínimas de contraseñas | Crítico | Implementar contraseñas fuertes y MFA
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  | IDR117 | Falta de filtros antispam → ingreso de phishing a empleados. | Sin reglas antispam o antivirus en correo. | Robo de credenciales o instalación de malware. | 4 | 4 | Mitigar | Responsable de Seguridad TI | Alta | Filtros básicos | Alto | Mejorar filtros antispam y anti-phishing
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  | IDR118 | Envío sin cifrado TLS → robo de información interna. | Configuración de correo sin cifrado de transporte. | Interceptación de mensajes corporativos. | 4 | 5 | Mitigar | Administrador de Correo | Alta | TLS no obligatorio | Crítico | Forzar cifrado TLS en todos los envíos
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  | IDR119 | Saturación de buzones → pérdida de comunicaciones importantes. | No gestionar cuotas o limpieza de correos. | Pérdida de mensajes relevantes de RRHH. | 3 | 4 | Mitigar | Administrador de Sistemas | Media | Cuotas de correo no controladas | Alto | Implementar límites y monitoreo de buzones
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  | IDR120 | Configuración errónea de DNS (SPF/DKIM/DMARC) → suplantación de identidad. | Faltan registros o configuraciones incorrectas. | Envío de correos falsos desde dominios legítimos. | 4 | 5 | Mitigar | Administrador de Correo / Seguridad TI | Alta | Configuración básica | Crítico | Configurar correctamente SPF, DKIM y DMARC
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
| Base de datos MySQL (registros de empleados, roles y accesos) | IDR121 | Permisos mal gestionados → exposición de datos sensibles. | Carpetas compartidas sin control de acceso. | Acceso no autorizado a expedientes de empleados. | 4 | 5 | Mitigar | Responsable de Seguridad TI | Alta | Roles mal configurados | Crítico | Revisar y aplicar principio de menor privilegio
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  |  | Pérdida de datos | Malas prácticas de seguridad | Falta de información crítica
|  | IDR122 | Ausencia de cifrado en reposo → filtración masiva de expedientes. | Archivos almacenados en texto claro. | Robo o divulgación de información personal. | 5 | 5 | Mitigar | Administrador de Sistemas / Seguridad TI | Alta | Datos sensibles sin cifrado | Crítico | Cifrado en reposo de toda la información
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  |  | Acceso no autorizado | Fallas en autenticación | Exposición de información sensible
|  | IDR123 | Falta de segregación de entornos → pruebas con datos reales. | Uso de datos reales en entornos de desarrollo. | Fuga de datos personales durante pruebas. | 4 | 4 | Mitigar | Administrador de Infraestructura | Alta | Entornos compartidos | Alto | Separar entornos de producción y pruebas
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  |  | Interrupción del servicio | Fallas técnicas/servidor | Paralización del proceso
|  | IDR124 | Errores de integridad → inconsistencias en expedientes laborales. | Fallos en sincronización o almacenamiento. | Pérdida o corrupción de registros. | 4 | 4 | Mitigar | Responsable de RRHH / TI | Alta | Sin validaciones automáticas | Alto | Implementar validaciones y conciliaciones periódicas
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  |  | Errores de integridad | Datos mal ingresados o duplicados | Informes erróneos
|  | IDR125 | Respaldo incompleto → pérdida de historial de empleados. | Copias parciales o sin verificación. | Falta de trazabilidad de la información laboral. | 3 | 5 | Mitigar | Responsable de Continuidad Operativa | Alta | Backups manuales sin verificación | Crítico | Automatizar y validar respaldos periódicos
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI
|  |  | Ciberataques | Malware/Phishing | Compromiso de la seguridad TI

## Mapa de Calor
[5 empty] | MATRIZ DE ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | [6 empty] | CÓDIGO:
[12 empty] | FECHA: | 2010-09-01
[5 empty] | GESTIÓN DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO | [6 empty] | EDICIÓN
ELABORADO POR: Henry Estuardo Altún Vargas. | [5 empty] | REVISADO POR |  |  |  | APROBADO POR
[5 empty] | IMPROBABLE |  | RARA VEZ | OCASIONAL | PROBABLE |  | FRECUENTE
PROBABILIDAD
|  |  |  | CATEGORIA | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
|  |  |  | DESCRIPCIÓN | El evento puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales. No es probable, o es remoto que suceda. |  | El evento pudo ocurrir en algún momento, en algún día. No es probable pero es posible de que ocurra. | El evento podría ocurrir en el algún momento, en algún día. Es posible que pueda suceder algunas veces. | El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. Es bastante probable que suceda alguna vez. |  | El evento se espera que ocurra siempre en la mayoría de las circunstancias. Es probable que suceda inmediatamente o en un breve período de tiempo.
| CATASTRÓFICO | IMPACTO | 5 | a)Muerte; -liberación tóxica con efectos nocivos; -enorme pérdida financiera: -dificultad de recuperación. |  |  |  | IDR003 IDR015 IDR017 IDR019 IDR022 IDR024 IDR035 IDR040 IDR047 IDR049 IDR058 IDR065 IDR069 IDR080 IDR084 IDR090 IDR094 IDR100 IDR111 IDR115 IDR125 | IDR001 IDR008 IDR012 IDR014 IDR016 IDR030 IDR033 IDR037 IDR039 IDR042 IDR045 IDR052 IDR053 IDR059 IDR062 IDR066 IDR067 IDR068 IDR071 IDR072 IDR076 IDR077 IDR078 IDR079 IDR081 IDR083 IDR087 IDR088 IDR091 IDR092 IDR093 IDR097 IDR098 IDR099 IDR101 IDR102 IDR103 IDR105 IDR106 IDR107 IDR108 IDR109 IDR112 IDR116 IDR118 IDR120 IDR121 |  | IDR006 IDR011 IDR026 IDR031 IDR036 IDR041 IDR043 IDR051 IDR061 IDR073 IDR082 IDR086 IDR096 IDR113 IDR114 IDR122
| MAYOR |  | 4 | Perjuicios extensivos, pérdida de capacidad de producción, impacto serio, sin efectos nocivos, pérdida financiera mayor. |  |  |  | IDR005 IDR010 IDR013 IDR028 IDR038 IDR055 IDR075 IDR110 IDR119 | IDR002 IDR007 IDR018 IDR021 IDR025 IDR027 IDR032 IDR034 IDR044 IDR046 IDR048 IDR050 IDR054 IDR056 IDR057 IDR060 IDR063 IDR064 IDR070 IDR074 IDR085 IDR089 IDR095 IDR104 IDR117 IDR123 IDR124
| MODERADO |  | 3 | Requiere tratamiento médico, afecta en el corto tiempo, contenido con asistencia externa, pérdida financiera alta. |  |  |  | IDR009 IDR029 | IDR004 IDR020 IDR023
| MENOR |  | 2 | Tratamiento de primeros auxilios, liberado localmente, se contuvo inmediatamente, pérdida financiera media.
| INSIGNIFICANTE |  | 1 | Sin perjuicios, no existe un impacto potencial, baja pérdida financiera.
|  |  | CATEGORIA | DESCRIPCIÓN | Las actividades contienen un riesgo mínimo que probablemente no suceda. Se puede continuar con estas actividades de acuerdo con lo planificado. |  | Las actividades contienen un riesgo pequeño que probablemente no suceda. Se puede continuar con estas actividades de acuerdo con lo planificado. | Las actividades contienen algún nivel de riesgo que probablemente no suceda. Se debe considerar qué se podría hacer para gestionar el riesgo y evitar resultados negativos. | Las actividades contienen riesgos potencialmente graves que, probablemente, pueden suceder. Se deben aplicar estrategias proactivas de gestión de riesgos para reducir el riesgo. Se debe considerar la manera de modificar o eliminar los riesgos inaceptables. |  | Las actividades contienen niveles de riesgo inaceptables, incluida la posibilidad de daños catastróficos y críticos. Se debe considerar la posibilidad de eliminar o modificar las actividades con esta clasificación, luego de aplicar todas las estrategias de mitigación razonables.
[5 empty] | M |  | B | M | A |  | E
RIESGO
|  |  |  | CATEGORIA | MÍNIMO |  | BAJO | MODERADO | ALTO |  | EXTREMO

## Planificación
ID Riesgo | Auditorías | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
IDR006 | Revisión Aplicaciones PHP (gestión de ofertas, banners y módulos de marketing)
IDR011 | Revisión Servidores Linux (hospedaje de la plataforma de marketing)
IDR026 | Revisión Aplicaciones PHP 5.0 (interfaz de reservas y ventas)
IDR031 | Revisión Base de datos MySQL (transacciones, clientes y reservas)
IDR036 | Revisión Servicio de cobro (procesamiento de pagos y reservas en firme)
IDR041, IDR043 | Revisión Plataforma en la nube AWS (disponibilidad y escalabilidad de ventas)
IDR051 | Revisión Aplicaciones PHP 5.0 (gestión de ofertas y paquetes)
IDR061 | Revisión Servidores Linux (ejecución de la app)
IDR073 | Revisión Servicio de cobro (para probar y simular reservas asociadas a nuevos productos)
IDR082 | Revisión Base de datos MySQL (Contabilidad y finanzas)
IDR086 | Revisión Servidores Linux (donde corre contabilidad)
IDR096 | Revisión Aplicaciones PHP (interfaz y procesos contables)
IDR113, IDR114 | Revisión Sistema contable (nómina, pagos a empleados)
IDR122 | Revisión Base de datos MySQL (registros de empleados, roles y accesos)